# DNA CRM — Roadmap de Desenvolvimento: MVP, V1, V2 e V3

Autor: CTO / Arquiteto Principal do projeto DNA CRM Data: 09/07/2026 Status: Fase de planejamento de desenvolvimento. Este documento fecha o ciclo de planejamento (docs 01-12) e define a ordem exata em que o sistema será construído. A partir da aprovação deste roadmap, começa a implementação. Base: documentos 10 (arquitetura — 14 módulos), 11 (UX), 12 (banco de dados) e as decisões de negócio dos docs 01-09.

## 0. Os três critérios que definiram cada corte de versão

Antes de mostrar a divisão, é importante deixar claro o raciocínio — porque uma divisão de versões mal feita é o erro mais caro que um projeto de software pode cometer: ou o MVP demora demais e nunca chega, ou chega tão magro que ninguém adota.

Critério 1 — O MVP precisa substituir a planilha, não complementá-la. O dia em que a equipe usar o CRM e a planilha ao mesmo tempo é o dia em que o CRM morre — ninguém alimenta dois sistemas. Então o MVP contém exatamente o que a operação usa todo dia nas planilhas hoje (funil, clientes, atividades, produção diária) e nada além disso. Se um módulo pode esperar sem forçar ninguém a voltar para a planilha, ele não é MVP.

Critério 2 — Dependência técnica manda mais que vontade. O Simulador de Fluxo de Pagamento é provavelmente o módulo que você mais quer ver funcionando — mas ele depende de Empreendimentos, Construtoras, Taxas e Curva de Obra estarem cadastrados. Construí-lo antes seria construir uma calculadora sem números para calcular. A ordem abaixo respeita o grafo de dependências do banco (documento 12): nada é construído antes daquilo de que depende.

Critério 3 — Cada versão precisa se pagar sozinha. Nenhuma versão existe "para preparar a próxima". MVP elimina a planilha. V1 devolve ao Gerente as horas que ele gasta consolidando produção na mão. V2 coloca o Simulador na rua e acelera fechamento. V3 automatiza dinheiro (comissão) e gestão fina. Se uma versão fosse cancelada no meio, o que já foi entregue continuaria valendo a pena.

## 1. Visão geral do roadmap

MVP  — "Mata a planilha"          → o corretor vive no CRM, não no Sheets

V1   — "O gerente enxerga tudo"   → gestão, metas, ranking e alertas automáticos

V2   — "A máquina de propostas"   → empreendimentos, espelho, simulador e PDF

V3   — "Dinheiro e escala"        → comissões automáticas, relatórios, ágio, integrações

| Versão | Módulos (do doc 10) | Entrega central |
| --- | --- | --- |
| MVP | 1 · 2 (Corretor) · 4 · 5 · 7 (básico) · 12 (parcial) | Funil + atividades + produção diária automática no celular |
| V1 | 2 (Gerente) · 3 · 10 · 12 (completo) · 13 · 14 (básico) | Leads/rodízio, dashboards de equipe, metas, ranking, alertas |
| V2 | 6 · 8 · 2 (Admin) · 9 (consulta) | Empreendimentos + Espelho de Vendas + Simulador + PDF de proposta |
| V3 | 9 (completo) · 11 · 14 (completo) | Comissão automática, VGV, ágio, relatórios, integrações |

## 2. MVP — "Mata a planilha"

Objetivo em uma frase: no fim do MVP, um corretor da DNA passa o dia inteiro sem abrir o Google Sheets.

O que entra:

- Fundação técnica — projeto Next.js + Supabase + Prisma, migração inicial do banco (tabelas: usuarios, clientes, conjuges, atividades, agendamentos, comparecimentos, documentos, producao_diaria, historico_acoes + triggers 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 do doc 12), RLS ativa desde o primeiro dia, pooler de conexões configurado.

- Autenticação & Conta (módulo 1) — login, recuperação de senha, perfil. Biometria no mobile.

- Clientes & Pipeline (módulo 4) — cadastro de cliente (com cônjuge automático), lista com swipe no mobile / Kanban no desktop, Ficha do Cliente com Timeline automática, busca global.

- Agenda & Atividades (módulo 5) — registrar ligação/WhatsApp/follow-up em 2 toques (FAB), agendar atendimento, registrar comparecimento em 1 toque, fluxo "ligou pelo discador → app pergunta se registra".

- Dashboard do Corretor (módulo 2, parcial) — meta do dia, % concluído, próximas ações. Lê direto da producao_diaria agregada por trigger.

- Documentos (módulo 7, básico) — upload por câmera, checklist de pasta.

- Alertas (módulo 12, parcial) — apenas os dois mais valiosos: cliente sem retorno e cliente sem próxima ação, aparecendo como ⚠️ no card do funil.

O que fica de fora e por quê: leads/rodízio (o Gerente ainda distribui como faz hoje — não trava o corretor), dashboards de gestão (o Gerente consulta a produção dos corretores direto no sistema, só ainda sem consolidação bonita), empreendimentos como cadastro completo (no MVP, "empreendimento de interesse" é um campo de lista simples pré-carregada, sem espelho/taxas/curva), e todo o financeiro.

Critério de pronto do MVP: 2 corretores reais + você operando 100% no CRM por 2 semanas, com as planilhas de produtividade diária oficialmente congeladas. Esse piloto é parte do MVP, não um extra.

Ordem exata de desenvolvimento dentro do MVP:

- Setup do projeto (Next.js, Supabase, Prisma, Vercel, CI) + migração inicial + RLS + triggers

- Autenticação + cadastro de usuários (sem tela de admin ainda — usuários criados via Supabase)

- CRUD de Clientes + funil (etapas) + Ficha do Cliente

- Registrar Atividade (FAB) + trigger de produção diária funcionando ponta a ponta

- Agenda + Agendamento + Comparecimento

- Dashboard do Corretor (lendo producao_diaria)

- Timeline automática + Documentos (upload por câmera + checklist)

- Alertas de "sem retorno" / "sem próxima ação" nos cards

- Piloto com 2 corretores + você → ajustes → congelamento das planilhas

## 3. V1 — "O gerente enxerga tudo"

Objetivo em uma frase: tudo que o Gerente hoje monta manualmente na planilha GESTÃO GERAL passa a existir sozinho, em tempo real.

O que entra:

- Leads & Rodízio (módulo 3) — fila de leads, origem, triagem com o enum fechado de status, distribuição round-robin, conversão lead→cliente. Inclui a importação dos leads das planilhas atuais.

- Dashboard do Gerente (módulo 2) — produção por corretor, funil consolidado da equipe, comparativos.

- Metas, KPIs & Ranking (módulos 3+10 do doc 10) — metas configuráveis por corretor/período, ranking com a fórmula de gamificação (já implementada como coluna gerada no banco), pódio, histórico.

- Motor de Alertas completo (módulo 12) — corretor abaixo da meta, funil parado, documento faltando, com o job agendado (pg_cron) rodando as verificações por tempo.

- Equipe (módulo 13) — gestão da equipe, metas da equipe, produção individual.

- Administração básica (módulo 14, parcial) — CRUD de usuários e perfis (sai do Supabase manual do MVP).

Critério de pronto da V1: o Gerente monta a reunião semanal de resultados usando só o CRM — sem exportar nada, sem consolidar nada à mão.

Ordem exata dentro da V1:

- Administração de usuários (pré-requisito para gestão de equipe)

- Leads + triagem + rodízio + conversão para cliente + importação das listas atuais

- Metas configuráveis (tabela metas ativa, substituindo os valores fixos do MVP)

- Dashboard do Gerente + visão de equipe

- Ranking/gamificação

- Motor de alertas completo (incluindo jobs por tempo)

## 4. V2 — "A máquina de propostas"

Objetivo em uma frase: o corretor monta uma proposta profissional de fluxo de pagamento na frente do cliente e sai com o PDF assinado.

O que entra:

- Empreendimentos & Construtoras (módulo 8, completo) — cadastro de construtoras (% comissão base), empreendimentos, blocos, unidades, Espelho de Vendas, configuração de taxas por empreendimento, curva de evolução de obra, campanhas.

- Simulador de Fluxo de Pagamento (módulo 6) — o wizard de 6 etapas do doc 08, com auto-preenchimento de cliente/cônjuge, cálculo automático da entrada, linhas de negociação, gráfico educativo de juros de obra, motor de texto condicional.

- Geração do PDF da proposta (doc 09) — o documento com identidade visual da DNA, cujo mockup você já aprovou.

- Dashboard Administrativo (módulo 2, completo) — visão institucional.

- Financeiro em consulta (módulo 9, parcial) — "Minhas Comissões" e VGV como visualização, ainda com lançamento manual do valor de venda (a automação total vem na V3).

Por que o Simulador só agora: é dependência pura — ele consome construtora, taxas, curva de obra e campanha. Na V2 esses cadastros nascem e o Simulador nasce em cima deles, completo, em vez de nascer capado na V1.

Critério de pronto da V2: uma proposta real, de um cliente real, gerada pelo CRM, assinada. E o Espelho de Vendas sendo consultado pela equipe em vez da planilha ESPELHO DE VENDAS.

Ordem exata dentro da V2:

- Construtoras + Empreendimentos + Blocos/Unidades (o campo simples de "empreendimento" do MVP migra para o cadastro real)

- Espelho de Vendas

- Configuração de Taxas + Curva de Evolução de Obra + Campanhas

- Simulador — etapas 1-3 do wizard (dados, valores, negociação de entrada)

- Simulador — etapas 4-6 (juros de obra com gráfico, taxas, texto condicional + revisão)

- Geração do PDF + vínculo com Documentos do cliente

- Dashboard Administrativo + telas de consulta de comissão/VGV

## 5. V3 — "Dinheiro e escala"

Objetivo em uma frase: o dinheiro se calcula sozinho e a diretoria tem qualquer número em dois cliques.

O que entra:

- Financeiro & Comissionamento completo (módulo 9) — os triggers de comissão automática (6.3 e 6.4 do doc 12) ativados: fechar cliente cria comissão prevista com % da construtora + bônus de campanha vigente; entrega do imóvel muda para devida com prazo de 24h/8 dias conforme termo de devolução. Comissões da equipe, painel de VGV completo.

- Ágio / Repasse (módulo 9) — a linha de negócio paralela, com fluxo próprio.

- Relatórios (módulo 11) — funil, produção, financeiro, com exportação PDF/Excel.

- Administração completa (módulo 14) — permissões finas, configurações gerais, integrações (Google Forms de captação apontando direto para o CRM, WhatsApp Business, e o que mais fizer sentido na época).

- Pós-venda estruturado — formalização da etapa (hoje só existe na sua planilha pessoal — decisão pendente nº 10 do doc 06, que precisa estar tomada até aqui).

Por que comissão automática só na V3: dinheiro é a área onde um bug custa confiança — e confiança é o ativo do CRM inteiro. Os triggers já estão prontos no schema desde o dia 1, mas ativá-los exige cadastros de construtora/campanha maduros (V2) e alguns meses de dado real validado. Automatizar cálculo de comissão sobre cadastro imaturo geraria valores errados, e comissão errada uma vez é desconfiança para sempre.

Critério de pronto da V3: fechar o mês financeiro (comissões + VGV) inteiramente pelo CRM, batendo com a conferência manual, por 2 meses seguidos.

Ordem exata dentro da V3:

- Ativação dos triggers de comissão + telas completas de comissionamento

- Painel de VGV + comissões da equipe

- Ágio/Repasse

- Relatórios + exportação

- Integrações (Forms → CRM primeiro, por eliminar a última planilha viva; depois WhatsApp)

- Permissões finas + configurações gerais + pós-venda formalizado

## 6. A ordem completa, de ponta a ponta

FASE        ENTREGA                                          DEPENDE DE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MVP-1       Setup + banco + RLS + triggers                   —

MVP-2       Autenticação                                     MVP-1

MVP-3       Clientes + Funil + Ficha                         MVP-2

MVP-4       Atividades + produção automática                 MVP-3

MVP-5       Agenda + Comparecimentos                         MVP-3

MVP-6       Dashboard do Corretor                            MVP-4, MVP-5

MVP-7       Timeline + Documentos                            MVP-3

MVP-8       Alertas básicos                                  MVP-4

MVP-9       ★ PILOTO — planilhas congeladas                  tudo acima

V1-1        Admin de usuários                                MVP

V1-2        Leads + Rodízio + importação                     V1-1

V1-3        Metas configuráveis                              MVP-4

V1-4        Dashboard do Gerente                             V1-3

V1-5        Ranking / gamificação                            V1-3

V1-6        Motor de alertas completo                        V1-3

V2-1        Construtoras + Empreendimentos + Unidades        V1-1

V2-2        Espelho de Vendas                                V2-1

V2-3        Taxas + Curva de Obra + Campanhas                V2-1

V2-4        Simulador (etapas 1-3)                           V2-3

V2-5        Simulador (etapas 4-6)                           V2-4

V2-6        PDF da proposta                                  V2-5

V2-7        Dashboard Admin + consulta de comissão/VGV       V2-1

V3-1        Comissão automática (triggers ativos)            V2-3 + dados maduros

V3-2        VGV + comissões da equipe                        V3-1

V3-3        Ágio / Repasse                                   V2-1

V3-4        Relatórios + exportação                          V3-2

V3-5        Integrações (Forms, WhatsApp)                    V1-2

V3-6        Permissões finas + config + pós-venda            V3-1

Duas observações sobre essa sequência: dentro de cada versão há paralelismo possível (MVP-5 e MVP-7 não dependem um do outro, V2-2 e V2-3 idem) — a lista mostra a ordem de prioridade quando não der para paralelizar. E o marco mais importante do roadmap inteiro é o MVP-9: nenhuma funcionalidade nova entra antes de o piloto validar que a equipe realmente largou a planilha. Se o piloto revelar atrito, corrige-se o MVP antes de crescer — crescer em cima de um MVP que a equipe não adotou é empilhar andares sobre fundação rachada.

## 7. O que este roadmap NÃO fixa de propósito

Prazos em semanas/meses. Isso depende de uma decisão que é sua, não minha: quem desenvolve (eu gerando o código módulo a módulo com você validando? um desenvolvedor contratado seguindo esta documentação? um misto?) e quantas horas por semana o projeto recebe. A sequência e as dependências acima valem para qualquer um desses cenários — o calendário, definimos assim que você decidir o modelo de execução.

## 8. Resumo do que foi entregue

O projeto inteiro dividido em 4 versões com fronteiras nítidas — MVP (substituir a planilha do corretor), V1 (gestão automática para o Gerente), V2 (empreendimentos + Simulador + PDF de proposta), V3 (financeiro automático + relatórios + integrações) — e a ordem exata de desenvolvimento em 27 entregas sequenciadas com suas dependências explícitas, incluindo o critério objetivo de "pronto" de cada versão.

## 9. Impactos nos demais módulos

Este roadmap reordena a recomendação preliminar do documento 10 (seção 10) com uma mudança consciente: Metas/Ranking desceram do bloco inicial para a V1, porque o piloto do MVP roda com metas fixas (80/80/etc.) sem precisar da tela de configuração — isso enxuga o MVP e antecipa o congelamento das planilhas. Nenhuma decisão de negócio foi alterada.

## 10. Próximos passos recomendados

Três decisões suas destravam o início da implementação: (1) aprovar este roadmap (ou apontar módulos que quer antecipar/adiar — a estrutura aguenta remanejamento dentro de cada versão); (2) definir o modelo de execução — quem escreve o código e em que ritmo, para transformarmos as 27 entregas em calendário; (3) escolher os 2 corretores do piloto do MVP-9 — o ideal é um corretor forte (para testar o limite) e um mediano (para testar a adoção), não os dois melhores. Aprovado isso, a próxima sessão já começa no MVP-1: setup do projeto e primeira migração do banco.